## Foglio1
Appalti sotto soglia comunitaria | Allegato 2
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione | rischio medio
incremento del rischio di frazionamento artificioso - alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto in modo tale da non superare il valore previsto per l’affidamento diretto; affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert informatici; possibili indicatori di anomalia: affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia; analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; | Responsabili | 2024-12-31
nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità | Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l’incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 36/2023. | Giunta comunale | Attuato | rischio basso
procedura negoziata
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
incremento del rischio di frazionamento artificioso - alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma; affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV) Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert informatici; possibili indicatori di anomalia: affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia; analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; Verifica da parte del RPCT/ struttura di auditing circa la corretta attuazione del principio di rotazione | Ufficio appalti Unione Responsabili | 2024-12-31 | rischio medio
appalti sopra soglia
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell’unicità dell’operatore economico (comma 2, lett. b); - dell’estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c): | Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell’affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.) Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate | Ufficio appalti Unione | 2024-12-31 | rischio basso
appalto integrato
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell’impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d’opera Proposta progettuale elaborata dall’operatore economico in un’ottica di massimizzazione del proprio profitto Presenza di carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. | Comunicazione del RUP all’ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell’approvazione del progetto redatto dall’impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni Monitoraggio per ogni appaltodelle anomalie quali ad esempio le varianti in corso d’opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale. | Resp. servizi al territorio | Durata del piano | rischio basso
subappalto
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell’appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di “primo livello” che di “secondo livello” ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. “a cascata”), come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali Comunicazione obbligatoria dell’O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati | Diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell’art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all’istituto del subappalto Verifica da parte dell’ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell’adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. | Resp. servizi al territorio | Durata del piano | rischio medio
nomina del CCT
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta | Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT | Responsabili | Vigenza del piano | rischio basso
opere PNRR -procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste (estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e assenza di concorrenza per motivi tecnici) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all’incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell’intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert dei sistemi informatici Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell’intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi | Ufficio appalti Unione Responsabili | Vigenza del piano | rischio medio
opere PNRR: – limitazione della caducazione del contratto
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi | A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell’ufficio gare – nell’arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento Pubblicazione degli indennizzi concessi Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento delle eventuali situazioni di conflitto di interessi | Responsabili | Vigenza del piano | rischio basso
opere PNRR: – premio di accelerazione
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme Accelerazione, da parte dell’appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori “non a regola d’arte”, al solo fine di conseguire il premio di accelerazione Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l’appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l’applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione | Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing Previsione di specifici indicatori di anomalia (verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto) Diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all’esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione | Responsabili | Vigenza del piano | rischio basso
opere PNRR: – acquisti informatici
Eventi rischiosi | Misure proposte | Responsabilità | Tempi di attuazione
Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE Verifica da parte dell’ente (RPCT o altro soggetto all’interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti | Ufficio appalti Unione | Vigenza del piano | rischio basso